Примерный календарный план реализации проекта по внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2013-2014 учебном году

| Направления мероприятий | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Заседание управляющего совета, о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем (указывается дата и номер). | сентябрь 2013 | Председатель Управляющего совета В.Н.Овсянников |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО. | Приказ о создании рабочей группы (координационного совета) по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе (координационном совете). (указываются реквизиты и название приказов) | сентябрь 2013 | Администрация школы |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Декабрь 2013 | Директор школы |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным казенным (бюджетным) образовательным учреждением | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений(указать реквизиты и наименование документов) |  | Рабочая группа |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: | Приказы | Май 2014 | Директор школы |
|  | О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2014-2015 уч. год |  |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя основной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО. |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса ( положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты (указываются реквизиты и наименование) |  | Директор школы |
| Разработка ООП ООО образовательного учреждения | Разработка целевого раздела: |  | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. |  | Рабочая группа |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |  | Рабочая группа |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО». |  | Рабочая группа |
|  | Разработка содержательного раздела: |  |  | Рабочая группа |
|  | программа развития универсальных учебных действий (УУД) | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. |  | Рабочая группа |
|  | программы учебных предметов, курсов: | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. |  | Рабочая группа |
|  | русский язык |  |  |  |
|  | математика |  |  |  |
|  | литераткра |  |  |  |
|  | английский язык |  |  |  |
|  | обществознание |  |  |  |
|  | информатика |  |  |  |
|  | искусство |  |  |  |
|  | физическая культура |  |  |  |
|  | физика |  |  |  |
|  | химия |  |  |  |
|  | география |  |  |  |
|  | биология |  |  |  |
|  | история |  |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социализации: | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | программа коррекционной работы; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | Разработка организационного раздела: |  | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | учебный план основного общего образования (5-ый класс ); | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта | Май 2014 | Рабочая группа |
|  | План внеурочной деятельности | Утвержденный план внеурочной деятельности | Май 2014 | Администрация школы |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. |  | Директор школы |
| Обеспечение соответствия должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | Май 2014 | Администрация школы |
| Обеспечение учебниками и учебно- методическими пособиями для реализации ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | март 2014 | Директор школы |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | Май 2014 | Директор школы |
| Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | Май 2014 | Администрация школы |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | Май 2014 | Администрация школы |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). | Май 2014 | Директор школы |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.09.2012 г. | Май-август 2013г | Зам.дир. по УВР |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учредителем. (План объема финансирования) | Май 2014 | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |  | Директор школы |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Май 2014 | Директор школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | Май 2014 | Директор школы |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся средней ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2014-2015 уч. г. | Январь 2014 | Психолог, зам.дир. по УВР |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Январь 2014 | зам.дир. по УВР |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | Сентябрь-ноябрь 2013 | зам.дир. по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | Сентябрь-ноябрь 2013 | зам.дир. по УВР |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. |  | Директор школы |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | Сентябрь-ноябрь 2013 | зам.дир. по УВР |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | Август 2013 | Директор школы |

# Footnotes

Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г № 761н);